## Arkusz1
formularz cenowy
| koszt netto | koszt brutto
Etap I ,termin realizacji - 60 dni
1) Pozyskanie mapy do celów projektowych;
2) Wykonanie Opinii geotechnicznej dla udokumentowania warunków geotechnicznych w podłożu;
3) Opracowanie koncepcji wraz z uzgodnieniami (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zamawiający, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie) i określenie potrzeb formalno-prawnych uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji, zgód niezbędnych do realizacji inwestycji.
ŁĄCZNIE ETAP I | 0 | 0
Etap II, termin realizacji - 60 dni
4) Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ust 3. ustawy Prawo budowlane (Projekt zagospodarowania działki, Projekt architektoniczno-budowlany) w tym:
a) Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ul. Tczewskiej i Marii Kazimiery;
b) Uzyskanie zgody właścicielskiej dla gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja;
c) Wykonanie operatu wodnoprawnego i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego;
d) Złożenie wniosku o zwolnienie od zakazów wykonywania obiektów budowlanych realizowanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. (Decyzja PGW Wody Polskie),
ŁĄCZNIE ETAP II | 0 | 0
Etap III, termin realizacji - 80 dni
5) Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;
6) Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, opinii, odstępstw, zezwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa;
7) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 389 ust 9 oraz art. 389 ust 6 w oparciu o art. 17 ust 1 pkt 3 b ustawy Prawo wodne;
8) Uzyskanie zwolnienia od zakazów wykonywania obiektów budowlanych realizowanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. (Decyzja PGW Wody Polskie)
9) Uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ do projektu budowlanego (Projekt zagospodarowania działki, Projekt architektoniczno-budowlany);
10) Wykonanie projektu technicznego i wykonawczego;
11) Opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
12) Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla całkowitego wykonania robót tak, by ich realizacja mogła zostać zlecona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zgodny z obowiązującą ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, z późn. zm),
13) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.
14) Zgłoszenie rozpoczęcie robót do organu nadzoru budowlanego.
15) Uzyskanie decyzji użytkowania gruntu pod wodami zajętego pod inwestycję. (Decyzja dzierżawy PGW Wody Polskie)
ŁĄCZNIE ETAP III | 0 | 0
ŁĄCZNIE ETAP I,II,III | 0 | 0
………………………………………………… (podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)